| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Начальник отдела государственного воспитания и коррекции МОиПО СО ______________ / С.В. Блаженкова | Директор ГБОУ «Речевой центр» _________ / Е.В. Веснина |

План работы регионального ресурсного центра

на 2017-2018 учебный год

Цель деятельности  регионального ресурсного центра в создании организационных, нормативных, методических, дидактических, материально-технических условий для обеспечения возможностей эффективного функционирования системы комплексных психолого-педагогических и научно-методических ресурсов в Свердловской области, направленных на повышение качества и обеспечения доступности образования детей с РАС, социализации и интеграции их в общество.

Задачи:

- Развитие взаимодействия с Федеральным ресурсным центром

- Организация и развитие межведомственного взаимодействия в Свердловской области на базе РРЦ

- Создание базы данных о детях с РАС и об исполнителях комплексного сопровождения в Свердловской области

- Совершенствование процесса комплексного сопровождения посредством повышения профессиональной компетентности участников в ходе КПК, конкурсов профессионального мастерства, методических выставок, а также проведения фестиваля детского творчества детей с РАС

- Разработка и тиражирование методической продукции в помощь участникам комплексного сопровождения детей с РАС

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Рассматриваемые вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативной базы деятельности РРЦ | До 31.12.2017 | Приказ о создании, Положение о РРЦ, штатное расписание, должностные инструкции, смета расходов, планирование деятельности. Согласование с вышестоящими организациями. |
| 2. | Организация и проведение Всероссийского семинара с целью трансляции опыта межведомственного и сетевого взаимодействия по вопросам сопровождения детей с РАС | 22-23.05.2018 | В соответствии с планом ФРЦ |
| 3. | Организация и проведение I образовательного Форума «Педагогические мастерские по работе с детьми с РАС» | Сентябрь 2018 | Популяризация эффективной практики включения в образовательный процесс на уровне общего и дополнительного образования детей с РАС |
| 4. | Организация и проведение мониторинга охваченности общим, дополнительным и профессиональным образованием лиц с РАС в Свердловской области | Январь-март 2018 | создание системы электроноого мониторинга деятельности образовательных организаций в части комплексного сопровождения детей с РАС |
| 5. | Семинар-совещание по организации в Свердловской области межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | 18 января 2018 | Цель: - объединение усилий государственных, муниципальных и негосударственных организаций, представителей органов власти в обеспечении качественного комплексного сопровождения детей с РАС и семьям, их воспитывающим. Ожидаемый результат: - Создание единого когнитивного поля в подходах к организации комплексного сопровождения детей с РАС. - Создание межведомственной региональной коалиции по управлению логистическими потоками. |
| 6. | Образовательный семинар: Особенности разработки и реализации индивидуальной АОП освоения начального уровня образования обучающимся с РАС | 26 февраля 2018 | -нормативные основания разработки АОП; -разграничение компетенций в разработке и реализации АОП; -содержательное наполнение структурных компонентов АОП. |
| 7. | Фестиваль творчества детей с РАС | Апрель 2018 г. | Представление широкой общественности творческих возможностей и достижений детей с расстройствами аутистического спектра |
| 8. | Круглый стол: Ребенок с РАС В инклюзивной практике: опыт, проблемы, перспективы | Октябрь 2018 | Актуализация опыта реализации инклюзивной практики в образовательных организациях г. Екатеринбурга в контексте современных тенденций развития российского образования. |
| 9. | Методы и технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) в условиях образовательной организации (72 часа) | Сентябрь 2018 | Организация и реализация АОП для обучающихся с РАС |
| 10. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (72часа) | Апрель 2018 | Комплексное сопровождение детей с РАС |
| 11. | Разработка методических рекомендаций для руководителей, специалистов, педагогов образовательных организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с РАС | Декабрь 2018 | Организация и реализация комплексного сопровождения детей с РАС |
| 12. | Составление и тиражирование сборника научно-практических статей, обобщающих опыт психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в системе образования Свердловской области | Октябрь 2018 | Организация и реализация комплексного сопровождения детей с РАС в Свердловской области |
| 13. | Конкурс профессионального мастерства | Ноябрь 2018 г. | Лучшие практики сопровождения детей с РАС в образовательном процессе |
| 14. | Выставка методической продукции | 22.05.2018 | Лучшие практики Свердловской области по разработке методической продукции |
| 15. | Освоение сотрудниками РРЦ технологии АВА в рамках программы переподготовки (квалификация Тьютор) | Декабрь 2017 – январь 2019 | Дистанционный курс |