План работы

регионального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей

с расстройствами аутистического спектра на территории Свердловской области на 2019 год

Цель деятельности  регионального ресурсного центра в создании организационных, нормативных, методических, дидактических, материально-технических условий для обеспечения возможностей эффективного функционирования системы комплексных психолого-педагогических и научно-методических ресурсов, направленных на повышение качества и обеспечения доступности образования детей с РАС, социализации и интеграции их в общество, в Свердловской области.

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 квартал |  |  |
| 1. | Разработка логотипа, сертификата участника открытого мероприятия, определяющих стилистику РРЦ РАС | Январь-март |
| 2. | Изготовление баннера, рекламных листов | Февраль-март |
| 3. | Проведение городского семинара «Ребенок с диагнозом «Аутизм: что ДОЛЖЕН знать педагог» | 9 Января |
| 4. | Проведение регионального семинара: «Раннее выявление и раннее вмешательство в развитие ребенка с РАС» | 14 Февраля |
| 5. | Проведение КПК «Организация комплексного сопровождения обучающихся в рамках освоения АООП НОО РАС (3,4 вариант)» для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Свердловской области | 25 Февраля -06 марта |
| 6. | Освоение сотрудниками РРЦ технологии АВА в рамках КПК Шаповаловой О. | В течение года |
| 2 квартал |  |  |
| 7. | Подготовка и проведение Межрегиональной НПК «Ребенок с РАС образовательной организации: проблемы, поиск, решения» | Май |
| 8. | Повышение профессиональной компетентности специалистов РРЦ в рамках семинаров и образовательных программ, НПК, форумов, проводимых организациями-партнерами, ФРЦ РАС | В течение года |
| 9. | Проведение семинаров для педагогов и родителей в МО области | По запросу |
| 10. | Консультирование педагогических работников по вопросам выстраивания взаимодействия, коррекции нежелательного поведения, обучения детей с РАС | В течение года |
| 11. | Проведение просветительской акции «Люди как люди», посвященный распространению информации о проблемах аутизма. Фестиваль детского творчества. | 2 апреля 2019 |
| 12. | Организация и проведение ежегодного мониторинга о распространенности детей с РАС в Свердловской области | Июнь |
| 3 квартал |  |  |
| 14. | Проведение областного семинара «Применение прикладного анализа поведения в работе с детьми с РАС» | Сентябрь |
| 15. | Создание сайта РРЦ РАС. Его содержательное наполнение. Техническое сопровождение работы сайта | Сентябрь |
| 4 квартал |  |  |
| 16. | Проведение II регионального образовательного Форума «Педагогические мастерские по работе с детьми с РАС: АВА: миф или реальность?» | Октябрь |
| 17. | Проведение КПК «Организация комплексного сопровождения дошкольников с РАС» для педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений Свердловской области | Ноябрь |
| 18. | Проведение регионального семинара «Использование структурированного подхода «TЕАCCH» в работе с детьми с РАС» | Декабрь |